## PRZEDMIAR-KRZYWA MOST
PRZEDMIAR
REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ
W KRZYWEJ NAD KANAŁEM DERYWACYJNYM
|  | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena
Lp. | Pozycja | elementów |  |  | jednostk. | Wartość
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość | [ zł ] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M.20.02.06. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 |  | - rozebranie pokładu górnego, dolnego, części chodnikowej, poprzecznic (wraz z zabezpieczeniem rury wodociągowej na czas robót) | m3 | 37.22
2 |  | - demontaż balustrady | mb | 63.5
| M.14.02.01. | KONSTRUKCJE STALOWE | x | x | x | x
Pokrywanie powłokami malarskimi systemem farb o grubości suchej powłoki 240 um po uprzednim oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2,5
3 |  | - dźwigary główne, stężenia, balustrada | m2 | 320
| M.20.00.00. | WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ Z DREWNA K27 | x | x | x | x
4 |  | - poprzecznice 20x20 - 30 (w osi) cm impregnowane ciśnieniowo | m3 | 12.3
5 |  | - demontaż i montaż - (nowa) podwalina 0,27x0,32 impregnowana ciśnieniowo pod dżwigary na przyczółkach i podporach, wraz z podlewarowaniem dźwigarów (0,27x0,32x6,3)x4=2,2m3 | m3 | 2.2
6 |  | - pokład górny z desek 7x15 cm , pokład dolny krawędziaki 12x20 cm, impregnowany ciśnieniowo | m3 | 37.1
7 |  | - montaż części chodnikowej | m3 | 2.4
8 |  | - montaż istniejącej balustrady | m | 63.5
| M.20.02.08. | ROBOTY ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH MATERIAŁAMI TYPU PCC
9 |  | skucie skorodowanego betonu na głębokość 2 - 3 cm | m2 | 60
10 |  | Oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonu | m2 | 60
11 |  | nałożenie w-wy szczepnej dla zapraw naprawczych | m2 | 60
12 |  | Szpachlowanie ubytków o średniej głębokości 3 cm | m2 | 60
13 |  | zatarcie odprysków i rakowin na głowicach podpór | m2 | 20
14 |  | Pokrycie powierzchni betonowych systemem farb antykorozyjnych do betonu | m2 | 60
15 | M.20.02.11. | organizacja ruchu na czas robót, (wprowadzenie i utrzymanie) | ryczałt | 1
RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH netto:
Razem netto:
Podatek vat 22%
RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH brutto:

## KOSZTORYS-KRZYWA MOST
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ
W KRZYWEJ NAD KANAŁEM DERYWACYJNYM
|  | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena
Lp. | Pozycja | elementów |  |  | jednostk. | Wartość
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość | [ zł ] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M.20.02.06. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 |  | - rozebranie pokładu górnego, dolnego, części chodnikowej, poprzecznic (wraz z zabezpieczeniem rury wodociągowej na czas robót) | m3 | 37.22 | 180 | 6699.6
2 |  | - demontaż balustrady | mb | 63.5 | 14.92 | 947.42
| M.14.02.01. | KONSTRUKCJE STALOWE | x | x | x | x
Pokrywanie powłokami malarskimi systemem farb o grubości suchej powłoki 240 um po uprzednim oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2,5
3 |  | - dźwigary główne, stężenia, balustrada | m2 | 320 | 102.3 | 32736
| M.20.00.00. | WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ Z DREWNA K27 | x | x | x | x
4 |  | - poprzecznice 20x20 - 30 (w osi) cm impregnowane ciśnieniowo | m3 | 12.3 | 1900 | 23370
5 |  | - demontaż i montaż - (nowa) podwalina 0,27x0,32 impregnowana ciśnieniowo pod dżwigary na przyczółkach i podporach, wraz z podlewarowaniem dźwigarów (0,27x0,32x6,3)x4=2,2m3 | m3 | 2.2 | 2881.9 | 6340.18
6 |  | - pokład górny z desek 7x15 cm , pokład dolny krawędziaki 12x20 cm, impregnowany ciśnieniowo | m3 | 37.1 | 1609.63 | 59717.27
7 |  | - montaż części chodnikowej | m3 | 2.4 | 2072.55 | 4974.12
8 |  | - montaż istniejącej balustrady | m | 63.5 | 15.16 | 962.66
| M.20.02.08. | ROBOTY ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH MATERIAŁAMI TYPU PCC
9 |  | skucie skorodowanego betonu na głębokość 2 - 3 cm | m2 | 60 | 33.05 | 1983
10 |  | Oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonu | m2 | 60 | 41.94 | 2516.4
11 |  | nałożenie w-wy szczepnej dla zapraw naprawczych | m2 | 60 | 24.08 | 1444.8
12 |  | Szpachlowanie ubytków o średniej głębokości 3 cm | m2 | 60 | 41.39 | 2483.4
13 |  | zatarcie odprysków i rakowin na głowicach podpór | m2 | 20 | 121.63 | 2432.6
14 |  | Pokrycie powierzchni betonowych systemem farb antykorozyjnych do betonu | m2 | 60 | 22.61 | 1356.6
15 | M.20.02.11. | organizacja ruchu na czas robót, (wprowadzenie i utrzymanie) | ryczałt | 1 | 4743.83 | 4743.83
| RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH netto: |  |  |  |  | 152707.88
| Rezerwa 10% |  |  |  |  | 0
| Razem netto: |  |  |  |  | 152707.88
| Podatek vat 22% |  |  |  |  | 33595.7336
| RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH brutto: |  |  |  |  | 186303.6136