## Arkusz1
Załącznik Nr 3
Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2007 roku
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Opis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | OGÓŁEM | 5528857 | 749893.1
O10 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 370950 | 10429.23
| O1010 | Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi | 171200 | 0
|  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowie | 171200 | 0 | Opracowano koncepcję budowy, przystąpiono do opracowania projektu budowanego
| O1036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 139750 | 10429.23
|  | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw w Przybymierzu | 139750 | 10429.23 | Zadanie zostało zrealizowane, końcowego odbioru dokonano 30.06.2007r. Zapłata końcowa 12.07.2007r. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej, tynków zewnetrznych i wewnętrznych. Wybudowano toalety, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne wraz z przyłączami wod.-kan., boisko sportowe do piłki nożnej z wyposażeniem, urządzono plac zabaw, zagospodarowano teren zielenią. Całkowity koszt zadania 456.187 zł. Sfinansowano z kredytu bankowego w wys. 300.000 zł, środków własnych- 156.187 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFOiGR "SG" (umowa z 23.05.2007) w ramach SPO-Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w wys. 130.413 zł. Stosowny wniosek o refundację poniesionych nakładów złożono 18 lipca 2007 r.
| O1038 | Rozwój obszarów wiejskich | 60000 | 0
|  | Budowa świetlicy wiejskiej w Białowicach (dokumentacja projektowa) | 15000 | 0 | Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej zlecono opracowanie map do celów projektowych; dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu. Zadania są przygotowane do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2007-2013.
|  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niwiskach | 15000 | 0
|  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysokiej | 15000 | 0
|  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kotowicach (dokumentacja projektowa) | 15000 | 0
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 829000 | 3500
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 825000 | 500
|  | Modernizacja drogi gminnej w Kamionce | 30000 | 500 | Opracowano dokumentację budowlana, przewidywwany termin zakończenia III kwartał 2007
|  | Budowa dróg obszar Żymierskiego, Szkolna i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim | 675000 | 0 | Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia październik 2007 r.
|  | Dokumentacje projektowe modernizacji dróg gminnych | 20000 | 0 | Opracowana jest mapa do celów projektowych, wykonywanie dokumentacji- IV kwartał 2007
|  | Przebudowa mostu w Krzywej | 100000 | 0 | Zlecono opracowanie projektu budowlanego; termin wykonania IV kwartał 2007
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 4000 | 3000
|  | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Urzutach i Kamionce (dokumentacja projektowa) | 4000 | 3000 | Przystapiono do opracowania map do celów projektowych, pełny zakres dokumentacji zostanie opracowany III kwartale
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 17000 | 976
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17000 | 976
|  | Wykup gruntów na powiększenie działki | 6000 | 0 | Trwają uzgodnienia w zakresie wykupu gruntów od Agencji Mienia Wojskowego w celu powiększenia działki gminnej i dalszego przeznaczenia do sprzedaży pod budownictwo
|  | Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (dokumentacja projektowa) | 11000 | 976 | Wykonano mapy do celów projektowych. Planowany termin opracowania dokumentacji wg umowy do 31.08.2007 r.
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 48250 | 31048.03
|  | Pozostała działaność | 48250 | 31048.03
|  | Budowa domu przedpogrzebowego ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim | 48250 | 31048.03 | Budynek wraz z infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i częściowym zagospodarowaniem terenu wykonano w 2006 r. W 2007 r. zaplanowano kwotę 31.048,03 zł stanowiącą zobowiązania wynikające z umowy, których termin płatności ustalono do 31.03.2007 r. Ze względu na poprawienie funkcjonalności obiektu należy wykonać prace dodatkowe polegające na wykonaniu dojazdu do obiektu i zagospodarowaniu otoczenia. Koszt robót 17.200 zł, termin wykonania III kwartał
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25200 | 22270
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 8000 | 6050
|  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC | 8000 | 6050 | Zakupiono zestaw komputerowy: komputer PC-BUSNESS M 5100, drukarkę OKI 6300 FB, Monitor LCD 17'', program Office 2003 Basic OEM na łączną kwotę 6.050 zł; otrzymano dotację celową od Wojewody Lubuskiego w wys. 8.000 zł; dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 1.950 zł.
| 75023 | Urzędy gmin | 17200 | 16220
|  | Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Urzędu Miejskiego | 15900 | 14920 | Dokonano wymiany zużytego sprzętu komputerowego w referacie planowania i finansów oraz na stanowiskach ds. obrotu nieruchomościami i z-cy burmistrza. Dokonano wymiany wyeksploatowanej kserokopiarki CANON NP. 6210 (rok prod. 1997) na kserokopiarkę KONICA MINOLTA 7145, która wykorzystywana jest głównie na potrzeby pracowników d/s budownictwa, obsługi oświaty i podatków
|  | Wykonanie zasilania rezerwowego w budynku Urzędu Miejskiego (dokumentacja projektowa) | 1300 | 1300 | Wykonano dokumentację projektową. Koszt zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego -73.000 zł Wykonanie zasilania przewidziane do realizacji w 2008 r.
754 |  | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 44600 | 4600
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 44600 | 4600
|  | Budowa remizy strażackiej w Nowogrodzie Bobrzanskim (projekt budowlany) | 40000 | 0 | Przed opracowaniem projektu budowlanego wystąpiła konieczność dokonania podziału działek zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego- prace trwają; przewidywany termin opracowania IV kwartał
|  | Zakup motopompy NIAGARA | 4600 | 4600 | Zakupiono motopompę pływającą M 4/2 "NIAGARA1" z przeznaczeniem dla OSP Nowogród Bobrzański do akcji gaśniczych i ratunkowych (w akcjach przeciwpowodziowych, wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń)
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1705860 | 30220
| 80104 | Przedszkola | 868800 | 4880
|  | Termomodernizacja- docieplenie i elewacja budynków Przedszkoli |  |  | Realizację zadań rozpoczęto w 2006 r. od wykonania projektów budowlanych. W 2007 r. poniesiono nakłady na sporządzenie audytu energetycznego. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowany termin zakończenia do końca września 2007 r.
|  | ul. Kościuszki | 485800 | 2440
|  | ul. Szkolna | 383000 | 2440
| 80110 | Gimnazja | 817200 | 5480
|  | Termomodernizacja- docieplenie i elewacja budynku Gimnazjum | 817200 | 5480 | W 2006 r. wykonano projekt budowlany- koszt 14.800 zł W br poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego (600 zł), wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego (4.880 zł) Zadanie w trakcie realizacji- planowany termin zakończenia wrzesień 2007 r.
| 80195 | Pozostała działalność | 19860 | 19860
|  | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 19860 | 19860 | Zakupiono i wyposażono w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny (aparat do krioterapii, interdynamic, aplikator laserowy, aparat Sonar Plus), salę rehabilitacyjną przy Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim. Z zabiegów korzysta młodzież szkolna oraz mieszkańcy Gminy na podstawie skierowań od lekarzy specjalistów. Otrzymano częściową refundację w wys. 13.312,55 zł ze środków PEFRON. W I półroczu b.r. wykonano 5.100 zabiegów
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1555997 | 484006.07
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1094017 | 264002.62
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego, Wąska w Nowogrodzie Bobrzańskim | 549200 | 3660 | Wykonano dokumentację projektową.Ogłoszono przetarg, realizacja zadania II półrocze 2007 r.
|  | Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami w Nowogrodzie Bobrzańskim (budowa kanalizacji sanitarnej) | 544817 | 260342.62 | Zadanie realizowane w ramach ZPORR, działanie 3.2 Obszary wiejskie podległe restrukturyzacji. Roboty budowlane objete projektem zostały zakończone 29.06.2007 r. Od rozpoczecia realizacji (2004 r,) poniesiono koszty objęte projektem w wys. 450.981,74 oraz nie objęte projektem- 47.956,58. Ostatnią płatność za wykonane prace w ramach ZPORR- 189.707,03 zł zrealizowano 11.07.2007. Otrzymano refundację z budżetu państwa (w 2006 r.)- 19.063,91 z EFRR (2007 r.)- 338.236,30. Wniosek o płatność końcową złożono 19.07.2007 r.
| 90002 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 337980 | 218905.45
|  | Rozbudowa oświetleń ulicznych (miasto i wieś) | 337980 | 218905.45 | Zakończono rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wysoka, Drągowina (ul. Leśna i Kościelna), w Bogaczowie, w Nowogrodzie Bobrzańskim (Oś. Zatorze). Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej dla oświetleń w Sterkowie oraz w Nowogrodzie- ul. 9 Maja, Wiejska, Zacisze, Słoneczna, Winiary, Piaskowa, Tama Kolejowa, Reja, Spokojna, Zielonogórska- do Składowej, Myśliwska, Łąkowa, obręb ul. Gen. Waltera. W trakcie realizacji jest oświetlenie ul. Leśnej w Nowogrodzie Bobrzańskim- planowany termin zakończenia lipiec 2007 r.
| 90095 | Pozostała działaność | 124000 | 1098
|  | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim | 124000 | 1098 | Wykonano mapy do celów projektowych, zlecono opracowanie projektu modernizacji oraz wykonanie dwóch odwiertów studni głębinowej wraz z obudową i badaniami wody. Realizacja zadania IV kwartał
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 347000 | 146373.77
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 347000 | 146373.77
|  | Modernizacja Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim | 347000 | 146373.77 | W 2005 r. wykonano dokumentację projektową, od kwietnia br trwaja prace modernizacyjno-adaptacyjne (dobudowa części kuchennej i zaplecza, wymiana instalacji wod.-kan., c.o, elektrycznej, wyposażenie kuchni). Planowany termin zakończenia sierpień 2007 r.
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 535000 | 16470
| 92601 | Obiekty sporotwe | 535000 | 16470
|  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 400000 | 15494 | Wykonano projekt budowlany, złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie realizaji zadania ze środków Ministerstwa Sportu
|  | Budowa Sali gimnastycznej w Niwiskach (dokumentacja projektowa) | 40000 | 0 | Opracowanie dokumentacji w IV kwartale 2007 r.
|  | Dokumentacja projektowa budowy sali widowiskowo- sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 95000 | 976 | W 2006 r. wykonano badania podłoza gruntu; w 2007 r. została opracowana mapa do celów projektowych oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej- termin wykonywania wrzesień 2007 r.
758 |  | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50000 | 0
| 75818 | Rezerwy celowe i ogólne | 50000 | 0
|  | Rezerwa inwestycyjna | 50000 | 0